## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
ALTO | 1 | 3,8,9,14 | 13
MEDIO | 10 | 2,4,5,6,11
BAJO | 7,12
| BAJO | MEDIO | ALTO
RIESGOS |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO
1. Error en la autenticación con Amazon Cognito |  |  |  | LOW | HIGH | Validar flujos con pruebas unitarias y manejo de errores; fallback visual.
2. Fallo en la geolocalización |  |  |  | MEDIUM | MEDIUM | Manejar denegación de permisos con mensajes claros y opción de ingreso manual.
3. Problemas con la API de geolocalización (Google Maps / Mapbox |  |  |  | MEDIUM | HIGH | Implementar manejo de errores + servicio alternativo configurado.
4. Fallo en la comunicación entre frontend y backend |  |  |  | MEDIUM | HIGH | Uso de logs, pruebas integradas y manejo de timeouts con reintentos.
5. Error en la verificación de coberturas con aseguradoras |  |  |  | MEDIUM | HIGH | Simulación de API en desarrollo; validación previa de estructura de respuesta.
6. Fallo en el registro manual de usuarios |  |  |  | MEDIUM | MEDIUM | Validaciones en frontend + backend, mensajes de error claros.
7. Problema al subir imágenes a Amazon S3 |  |  |  | LOW | LOW
8. Problema en la lógica de negocio de AWS Lambda |  |  |  | MEDIUM | HIGH | Pruebas unitarias + logging detallado + revisión de flujos antes de que salga a producción.
9. Fallo en el manejo de solicitudes de asistencia |  |  |  | MEDIUM | HIGH | Validaciones por etapas y backup de datos temporales en base de datos.
10. Tiempo Limitado |  |  |  | MEDIUM | LOW | Planificación realista con priorización de funcionalidades clave.
11. Integración de Apis con aseguradoras |  |  |  | MEDIUM | MEDIUM | Pruebas anticipadas con entornos sandbox y documentación clara.
12. Pruebas en escenarios reales (QA) |  |  |  | LOW | LOW
13. Carga académica y responsibilidades externas |  |  |  | HIGH | HIGH | Gestión de tiempos con calendario y bloques de trabajo definidos.
14. Disponibilidad de servidores para el backend |  |  |  | MEDIUM | HIGH | Uso de infraestructura AWS confiable con monitoreo y escalabilidad activa.